## Русс
Приложение 1
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2022 года
наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО 2022 год | [6 empty] | 4128427.604 | 4724937 | 596509.396 | 0 | 991105.8 | 3733831.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3248
1 | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Развитие аэронавигационной системы | [5 empty] | 4128427.604 | 4724937 | 596509.396 |  | 991105.8 | 3733831.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3248 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1. |  | Развитие систем навигации и наблюдения | [5 empty] | 1284277.604 | 1732806 | 448528.396 |  | 298229 | 1434577 | 0 | 0 | 0 | 0.8526
1.1.1. |  | Костанай - развитие аэродромного комплекса | [5 empty] | 1106903.604 | 1555432 | 448528.396 |  | 257040 | 1298392 | 0 | 0 | 0 | 0.76532
1 |  | Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 | [5 empty] | 1106903.604 | 1555432 | 448528.396 |  | 257040 | 1298392 | 0 | 0 | 0 | 0.76532
а |  | Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы | Работа | 1 | 1 |  |  | 1106903.604 | 1555432 | 448528.396 | За счет недоосвоенных объемов работ запланированных к исполнению в 2021 году, а также в связи с произошедшей корректировкой проекта | 257040 | 1298392 | 0 | 0 | 0 | 0.76532
1.1.2. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Модернизация аппаратно-прогаммнного комплекса | [5 empty] | 177374 | 177374 | 0 |  | 41189 | 136185 | 0 | 0 | 0 | 0.087274 |  | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1 |  | Модернизация систем АПК "АС НОТАМ", СППИ, МСППиБ | [5 empty] | 177374 | 177374 | 0 |  | 41189 | 136185 | 0 | 0 | 0 | 0.087274
а |  | Модернизация действующей системы АПК "АС НОТАМ", СППИ, МСППиБ | Работа | 1 | 1 |  |  | 177374 | 177374 | 0 |  | 41189 | 136185 | 0 | 0 | 0 | 0.087274
1.2. |  | Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций | [5 empty] | 2844150 | 2992131 | 147981 |  | 692876.8 | 2299254.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4722
1.2.1. |  | Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи | [5 empty] | 2844150 | 2992131 | 147981 |  | 692876.8 | 2299254.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4722
1 |  | Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОВЧ диапазона Республики Казахстан | [5 empty] | 2844150 | 2992131 | 147981 |  | 692876.8 | 2299254.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4722
а |  | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удалённой позиции «Бейнеу» Актауского филиала | Комплект | 1 | 1 |  |  | 461950 | 609931 | 147981 | В соответствии с заключенным договором | 110740 | 499191 | 0 | 0 | 0 | 0.30011
б |  | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала | Комплект | 1 | 1 |  |  | 936013 | 936013 | 0 |  | 227195 | 708818 | 0 | 0 | 0 | 0.46055
в |  | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала | Комплект | 1 | 1 |  |  | 866249 | 866249 | 0 |  | 211562.4 | 654686.6 | 0 | 0 | 0 | 0.42622
г |  | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удалённой позиции «Аральск» Кызылординского филиала | Комплект | 1 | 1 |  |  | 579938 | 579938 | 0 |  | 143379.4 | 436558.6 | 0 | 0 | 0 | 0.28535